湖南环境生物职业技术学院文件

湘环院字〔2014〕51号

关于印发《基建维修工程变更、签证

管理办法》的通知

各处室（部、办、所）、二级学院、直属科：

现将我院《基建维修工程变更、签证管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

湖南环境生物职业技术学院

2014年11月11日

基建维修工程变更、签证管理办法

第一章  总则

第一条 为加强对基建维修工程实施过程中工程变更、签证的管理及监督，有效控制工程造价和合理控制施工进度，依据国家、省、市及学院规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条 工程变更是指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，设计方或建议方在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面做出的改变。施工过程管理中必须坚持和强化开工前的图纸会审、施工交底工作，从源头上杜绝或控制工程变更次数，最大限度减少工程变更量。

第三条 工程签证是对施工设计图（含工程变更）以外的施工事实的记录和核定，是工程结算的依据。

第二章  工程变更、现场签证的原则

第四条 工程变更、签证必须严格执行审批程序，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资等方面最优化原则。

㈠权利、时间限制原则：建设单位对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。建设单位、监理单位对现场签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁事后补办的做法。

㈡事先变更原则：不管是设计缺陷与错误、建设单位需求，都要尽量在需要变更之前确认，避免返工、浪费和影响工期；

㈢一事一单原则：现场签证要求按“一事一单”的原则进行办理，避免重复计费和分拆签证。

㈣完工确认原则：当现场签证工程完工验收后，建设单位现场负责人、相关技术人员和监理单位必须在完工验收后3日内在现场签证单上签字确认， 如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。

㈤多级审核原则：现场签证的造价结算要经监理方、建设方审批，报学院评审，并以学院评审结果作为结算的依据。

㈥工程工艺核心技术发生根本性改变，不属于此范围。

第三章  工程变更提出和审批

第五条 设计方、建议方等对原施工设计图提出的方案变更、功能变更、材料变更或其它较大变更，必须由提出变更单位提供本单位及学院同意变更的会议纪要或批准文件。建设方根据此书面文件委托设计单位进行变更计划或变更说明，并负责督促和落实（设计单位提交的变更文件由牵头职能部门，按设计文件发放程序执行）。

第六条 设计方、建议方等提出的方案变更、功能变更、材料变更或其它较大的变更，审批权限划分如下：

㈠单位变更增减造价在500元以内（含500元）的工程变更，经项目现场管理员审定，报牵头职能部门负责人签发后执行。

㈡单位变更增减造价在500-2000元（含2000元）以内的工程变更，经牵头职能部门处务会研究并形成会议纪要，处长签发后执行。

㈢单位变更增减造价在0.2-2万元（含2万元）的工程变更，经项目工程管理小组研究并形成会议纪要，并经院财经小组会议研究，由分管院领导批准后执行。

㈣单项变更增减造价在2-10万元（含10万元）的工程变更，经工程管理小组研究并形成会议纪要，并经院财经小组会议研究，报院长批示，由院务会讨论决定。

㈤单项变更增减在10-50万元（不含50万元）的工程变更，经工程管理小组研究并形成会议纪要，报院长批示，由院党委会讨论决定。

㈥单项变更增减在50万元以上的，重新招标，并签订施工合同。

㈦所有变更均须抄送学院审计、财务、监察等部门备案。

㈧所有变更经费均属预算外资金，经费管理按学院预算外资金管理办法执行，由牵头职能部门办理相关经费报批手续。

第七条 工程变更、签证原则上按以下标准进行控制：100万元以下的项目，所有工程变更、签证累计不超过该合同工程总造价的10%；100万元-500万元的项目，所有工程变更、签证累计不超过该合同工程总造价的8%；500万元-1000万元的项目，所有工程变更、签证累计不超过该合同工程总造价的6%；1000万元以上的项目，所有工程变更、签证累计不超过该合同工程总造价的4%。

第八条 设计单位提出的设计费用变更，由牵头职能部门组织相关人员共同参与谈判，确定设计补充协议（包括设计周期），并参照本《办法》第五条规定的审批权限审定变更设计费用。牵头职能部门设计管理人员负责落实变更资料按时到位，并征得项目现场代表书面同意后，办理因设计变更需增加设计费的相关支付手续。

由于设计单位工作失误，设计文件不符合国家规定的工程技术质量标准，给学院造成经济损失的，应当按照合同约定要求设计单位承担赔偿责任。

第九条 牵头职能部门应及时对设计单位、施工单位、监理单位提出的工程变更引起的造价调整进行核算和必要的商务谈判，并按规定的审批权限与审批程序报批后实施。

第十条 对施工设计图设计缺陷、各专业施工工艺的调整、施工设计图与现场实际不符进行的调整、安装管线移位、材料规格替换、装饰材料及设备型号变化等引起的不可避免的变更，项目现场代表应及时提出，其经费审批权限按本《办法》第六条执行。由于个人工作失误造成不合理工程变更，要追究当事人的责任。

第十一条 所有变更都必须有文字依据，禁止口头承诺。有关工程变更的会议纪要或批准文件、变更设计图纸、变更图纸单和说明等为工程结算审核的依据。

第四章  工程变更的实施

第十二条 项目现场代表应依照工程变更批准文件，及时以书面形式（工程暂停施工通知）通知工程监理单位和施工单位。通知应明确工程暂停施工的内容、范围、期限。施工单位必须据此及时调整施工计划，包括劳动力计划和材料采购计划，避免发生不必要的损失。

第十三条 施工单位接到暂停施工通知后，应会同项目现场代表、监理单位及时对现场进度进行盘点，需要办理签证的，按工程签证程序办理。

第十四条 施工单位接到正式工程变更设计图纸后，工程暂停部分恢复施工，并依照工程变更设计图纸，将该部分纳入正常施工管理。

第十五条 项目现场代表对工程变更的具体落实负责，并对工程变更的全过程进行跟踪管理。项目现场代表发现问题不及时、不制止、不反映、不检查、不落实的，应承担相应责任。

第五章  工程签证的内容

第十六条 工程签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸。数量、材料、人工、机械台班等。工程签证坚持实事求是的原则，以保证工程签证的真实性、准确性、合理性。

第十七条 工程签证时，项目现场代表要认真研究施工合同、招投标文件及相关文件资料，明确工程签证发生的事实，做到签证工程量准确、字迹清晰、书写规范、签证原因清楚、计量单位与定额或清单相符。

第六章  工程签证的审批

第十八条 工程签证的审批程序为：

㈠由施工单位根据工程发生的实际情况将工程签证内容上报监理单位进行审核；

㈡监理单位审核无误后签署明确意见上报项目现场代表；

㈢项目现场代表对工程签证内容逐一核实后签署意见上报牵头职能部门；

㈣牵头职能部门负责人对工程签证进行审核，符合相关程序和手续后签署意见，并参照本《办法》第六条规定的审批权限审定工程签证金额、加盖牵头职能部门公章后方可生效。

第十九条 项目现场代表和监理单位必须对现场的实际情况做认真、详实的记录，并与施工单位共同对相关工作量予以实测实量，同时要通知工程管理小组人员对现场进行核查。

第二十条 工程签证需在工程现场进行，签证必须由施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、建设单位项目现场代表、工程管理相关人员签字。

第二十一条  工程签证必须在相应工程结束后5个工作日内完成；隐蔽工程的工程签证必须在下一道工序施工前完成。工程签证结束后，项目现场代表要在3个工作日内将签证单原件报送牵头职能部门。

第二十二条 对定额或清单不能确定单价或总价的工程签证，由项目牵头职能部门负责人牵头，工程管理小组人员会同监理工程师，与施工单位进行商务谈判，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要，并按规定的审批程序，报学院财经小组审定，院长批准后实施。

第七章  纪律与监督

第二十三条 学院基建维修工作相关人员在工程变更、现场工程签证中必须严格按制度和程序办事，不得违反法律法规和学校的相关制度。对违规、违纪、违法人员，要按有关规定给予严肃查处，构成犯罪的要移交司法机关追究刑事责任。

第二十四条 因为工作失误，造成工程变更、签证累计超过该工程总造价的10％，要追究相关责任人的经济、行政或法律责任。

第八章  附则

第二十五条 本办法由基建维修管理部门负责解释。

第二十六条 本办法自印发之日起施行。学院原有相关规定同时废止；上级另有规定的按上级规定办理。

附件：1.湖南环境生物职业技术学院基建维修变更申请审批表

2.湖南环境生物职业技术学院基建维修工作联系单

3.湖南环境生物职业技术学院基建维修现场签证单

4.签证事项及图纸

附件1

湖南环境生物职业技术学院基建维修变更申请审批表

项目名称：

| 分项工程名称 |  | 设计变更编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计变更造价 |  | 原 因 |  |
| 原因说明：A、建设单位原因（建设规模、标准提高，新增项目等）B、不可预见因素（地质条件变化等） C、设计、勘察单位原因（设计失误、勘察设计失误等） D、监理或咨询公司原因（招标工程量清单有误、现场管理失误等） E、其它原因（政策原因、验收规范、标准变化等）。 |
| 设计单位意见： 设计单位：（章） 负责人签字： 年 月 日 |
| 监理单位意见 | 监理工程师签字： 年 月 日（章） |
| 牵头职能部门意见 | 签字： 年 月 日 |
| 工程管理小组意见 |  |
| 分管院领导意见 |  |
| 院财经小组意见 |  |
| 院长意见 |  |
| 党委会意见 |  |

注：本表一式三份

附件2

湖南环境生物职业技术学院基建维修工作联系单

工程名称：                                          编号：

| 致： （盖章） 年 月 日 |
| --- |
| 监理单位意见 | 年 月 日（章） |
| 建设单位意见 | 现场负责人签字： 年 月 日 |
| 设计单位意见 | 项目负责人签字： 年 月 日（章） |

注：本表一式三份

附件3

湖南环境生物职业技术学院基建维修现场签证单

工程名称：                      标段：               编号：

| 致： （发包人全称） 根据 （指令人姓名） 年 月 日的口头指令或你方 （或监理人） 年 月 日的书面通知，我方要求完成此项工作应支付价款金额为（大写） 元，（小写） 元，请予核准。 附：1. 签证事由及原因： 2. 附图及计算式： 承包人（章） 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： 你方提出的此项签证申请经复核： □不同意此项签证，具体意见见附件。 □同意此项签证，签证金额的计算，由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： □此项签证按承包人中标的计日工单位计算，金额为（大写） 元，小写 元。 □此项签证因无计日工单价，金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意此项签证。 □同意此项签证，价款与本期进度款同期支付。 发包人(章) 发包人代表 日 期 |

说明：1. 在选择栏中的“□”内作标识“√”。2. 本表一式四份，由承包人在收到发包人（监理人）的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件4

签证事项及图纸

湖南环境生物职业技术学院院长办公室      2014年11月11日印发